ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням  Конкурсного  комітету

обласного конкурсу міні-проектів

розвитку територіальних громад

«Разом в майбутнє»

(протокол засідання від 14.08.2018 №5)

П Л А Н

проведення обласного конкурсу міні-проектів розвитку

територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2018 - 2019 роках.

| № з/п | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальний виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подання та реєстрація міні-проектів | з 01.09.2018 до 31.10.2018 (до 17-00 год.) | Секретаріат Конкурсного комітету |
| 2 | Формування списків міні-проектів, що допущені до участі у Конкурсі | до 10.11.2018 (10 календарних днів) | Секретаріат Конкурсного комітету |
| 3 | Розгляд та оцінювання міні-проектів | до 30.11.2018 (20 календарних днів) | Конкурсний комітет |
| 4 | Узагальнення бальних оцінок та формування рейтингової таблиці в розрізі номінацій міні-проектів | до 10.12.2018 (10 календарних днів) | Секретаріат Конкурсного комітету |
| 5 | Визначення міні-проектів - переможців конкурсу | до 12.12.2018 | Конкурсний комітет |
| 6 | Оприлюднення результатів конкурсу на офіційних сайтах обласної ради, Асоціації ОМС Харківської області. | до 17.12.2018 | Відділ по роботі з громадськістю та ЗМІ виконавчого апарату Харківської обласної ради, Виконавча дирекція Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області |
| 7 | Надання переможцями конкурсу оригіналів конкурсної документації в друкованому варіанті | Протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення результатів конкурсу | Відділ розвитку територіальних громад, інвестицій та проектного менеджменту виконавчого апарату обласної ради Харківської обласної ради |
| 8 | Укладання угод між місцевими радами та переможцями конкурсу | до 20.01.2019 | Районні, селищні та міські / об’єднані ради, переможці конкурсу, партнери |
| 9 | Виділення в місцевих бюджетах на поточний рік коштів, визначення головних розпорядників бюджетних коштів та надання до Конкурсного комітету копій рішень щодо підтвердження виконання місцевою радою співучасті у реалізації міні-проекту | до 03.02.2019 | Районні, селищні та міські / об’єднані ради |
| 10 | Внесення змін до обласного бюджету в частині передачі субвенцій відповідним місцевим бюджетам | до 10.03.2019 | Харківська обласна рада, Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації |
| 11 | Реалізація переможцями конкурсу міні-проектів | Лютий -листопад 2019 року | Місцеві ради переможці конкурсу |
| 12 | Моніторинг реалізації міні-проектів та підготовка звітності | Щомісяця до 5 числа, починаючи з моменту передачі обласної субвенції по грудень 2019 року | Конкурсний комітет, місцеві ради |
| 13 | Виготовлення сертифікатів | Травень 2019 року | Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області |
| 14 | Відкриття міні-проектів | Серпень-листопад 2019 року | Конкурсний комітет, депутати обласної ради |
| 15 | Надання до Конкурсного комітету підсумкових звітів про виконання міні-проектів, відповідно до пункту 6.8. Положення | Упродовж місяця з дати завершення реалізації міні-проекту, але не пізніше 15.12.2019 | Переможці конкурсу, районні, селищні та міські / об’єднані ради |